## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001-VERIFICACION | Como un usuario, necesito verificar el cumplimiento de mis tareas asignadas mediante la subida de archivos de respaldo, con la finalidad de que el administrador evalúe mi trabajo y actualice el estado de las tareas. | Verificación de Tareas | Hecha | 5 puntos | Sprint 5 | Alta | La funcionalidad incluye la subida de archivos, agregar comentarios y manejar rechazos con notificaciones.
HU-002-SEMAFORO-USUARIO | Como un usuario, necesito visualizar el estado de mis tareas a través de un semáforo, con la finalidad de identificar rápidamente las tareas según su proximidad a la fecha límite. | Semáforo de Tareas | Hecha | 3 puntos | Sprint 3 | Alta | Se incluyen alertas visuales para tareas próximas a vencer.
HU-003-CORREOS | Como un administrador del sistema, necesito enviar notificaciones automáticas por correo a los usuarios cuando se les asigne una tarea, con la finalidad de garantizar que los usuarios estén informados de sus responsabilidades. | Notificaciones por Correo | Hecha | 8 puntos | Sprint 2 | Alta | Se utiliza PHPMailer con reintentos en caso de fallos de envío.
HU-004-DASHBOARD-REPORTES | Como un administrador del sistema, necesito un dashboard con gráficos y reportes descargables, con la finalidad de analizar datos de tareas, verificaciones y costos para tomar decisiones informadas. | Dashboard de Reportes | Hecha | 13 puntos | Sprint 4-6 | Alta | Incluir gráficos de tareas por semáforo, verificaciones por usuario y costos por lineamiento.
HU-005-CONTACTO | Como un visitante del sistema, necesito una sección de contacto funcional, con la finalidad de comunicarme con los responsables en caso de consultas o problemas. | Formulario de Contacto | Hecha | 2 puntos | Sprint 6 | Media | El formulario debe enviar mensajes al correo configurado y mostrar confirmación al visitante.
HU-006-GESTION-ADMINISTRADOR | Como un administrador, necesito gestionar usuarios, administradores y tareas, con la finalidad de mantener actualizada la información y asignar tareas correctamente. | Gestión de Administradores | Hecha | 10 puntos | Sprint 1 y 2 | Alta | Incluir creación, edición y eliminación de usuarios, tareas y administradores.
HU-007-VERIFICACIONES-ADMINISTRADOR | Como un administrador, necesito gestionar las verificaciones de tareas realizadas por los usuarios, con la finalidad de asegurar la correcta finalización de las tareas asignadas. | Gestión de Verificaciones | Hecha | 5 puntos | Sprint 5 | Media | Incluir funcionalidad para aceptar o rechazar tareas y listar tareas pendientes de verificación.
HU-008-FEEDBACK-USUARIO | Como un usuario, necesito un apartado para responder al feedback del administrador, con la finalidad de confirmar que las modificaciones solicitadas se han realizado. | Feedback para Administrador | Hecha | 3 puntos | Sprint 5 | Media | Los usuarios deben poder enviar confirmaciones de cambios solicitados por el administrador.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.