## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-001 | Como un usuario, necesito verificar el cumplimiento de mis tareas asignadas mediante la subida de archivos de respaldo, con la finalidad de que el administrador evalúe mi trabajo y actualice el estado de las tareas. | Configurar la funcionalidad para subir archivos de verificación | Antonia Galaz | Hecho | 4 | 0.29 | 3.71 | 0.29 | 3.42 | 0.29 | 3.13 | 0.29 | 2.84 | 0.29 | 2.55 | 0.29 | 2.26 | 0.29 | 1.97 | 0.29 | 1.68 | 0.29 | 1.39 | 0.29 | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 | 2.9 | 1.1
|  | Implementar comentarios adicionales para el administrador | Antonia Galaz | Hecho | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 | 2 | 0
|  | Crear advertencia para la devolución de tareas en pagina feedback | Antonia Galaz | Hecho | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 | 2 | 0
|  | Configurar compresión de archivos cuando se suben más de dos | Antonia Galaz | Hecho | 4 | 0.29 | 3.71 | 0.29 | 3.42 | 0.29 | 3.13 | 0.29 | 2.84 | 0.29 | 2.55 | 0.29 | 2.26 | 0.29 | 1.97 | 0.29 | 1.68 | 0.29 | 1.39 | 0.29 | 1.1 | 0.29 | 0.81 | 0.29 | 0.52 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | -0.06 | 4.06 | -0.06
HU-002 | Como un usuario, necesito visualizar el estado de mis tareas a través de un semáforo, con la finalidad de identificar rápidamente las tareas según su proximidad a la fecha límite. | Desarrollar visualización del semáforo de tareas | Antonia Galaz | Hecho | 6 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 4.8 | 0.6 | 4.2 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 3 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Implementar alertas de atraso | Antonia Galaz | Hecho | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 | 2 | 0
HU-003 | Como un administrador del sistema, necesito enviar notificaciones automáticas por correo a los usuarios cuando se les asigne una tarea, con la finalidad de garantizar que los usuarios estén informados de sus responsabilidades. | Configurar envío automático de correos al asignar tareas | Antonia Galaz | Hecho | 4 | 0.4 | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.5511e-16 |  | 5.5511e-16 |  | 5.5511e-16 |  | 5.5511e-16 |  | 5.5511e-16 | 4 | 0
|  | Personalizar contenido de los correos | Antonia Galaz | Hecho | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 |  | 2.7756e-16 | 2 | 0
HU-004 | Como un administrador del sistema, necesito un dashboard con gráficos y reportes descargables, con la finalidad de analizar datos de tareas, verificaciones y costos para tomar decisiones informadas. | Crear gráfico de tareas por semáforo y exportación en Excel | Antonia Galaz | Hecho | 6 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 4.8 | 0.6 | 4.2 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 3 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Implementar reporte de verificaciones por usuario | Antonia Galaz | Hecho | 5 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  | Desarrollar reporte de costos por lineamiento | Antonia Galaz | Hecho | 5 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  | Implementar reporte de verificaciones por el administrador | Antonia Galaz | Hecho | 5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 | 5 | 0
HU-005 | Como un visitante del sistema, necesito una sección de contacto funcional, con la finalidad de comunicarme con los responsables en caso de consultas o problemas. | Desarrollar formulario de contacto funcional | Antonia Galaz | Hecho | 3 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-006 | Como un administrador, necesito gestionar usuarios, administradores y tareas, con la finalidad de mantener actualizada la información y asignar tareas correctamente. | Implementar creación de usuarios y administradores | Antonia Galaz | Hecho | 5 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  | Desarrollar módulo de asignación de tareas | Antonia Galaz | Hecho | 8 | 0.57 | 7.43 | 0.57 | 6.86 | 0.57 | 6.29 | 0.57 | 5.72 | 0.57 | 5.15 | 0.57 | 4.58 | 0.57 | 4.01 | 0.57 | 3.44 | 0.57 | 2.87 | 0.57 | 2.3 | 0.57 | 1.73 | 0.57 | 1.16 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.02 | 7.98 | 0.02
|  | Implementar edición y eliminación de usuarios/tareas | Antonia Galaz | Hecho | 4 | 0.4 | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-007 | Como un administrador, necesito gestionar las verificaciones de tareas realizadas por los usuarios, con la finalidad de asegurar la correcta finalización de las tareas asignadas. | Desarrollar funcionalidad para la revisión de verificaciones | Antonia Galaz | Hecho | 5 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  | Implementar seguimiento de tareas no verificadas | Antonia Galaz | Hecho | 3 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-008 | Como un usuario, necesito un apartado para responder al feedback del administrador, con la finalidad de confirmar que las modificaciones solicitadas se han realizado. | Desarrollar funcionalidad para revisar feedback de administrador | Antonia Galaz | Hecho | 3 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.