## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Verificación de tareas
HU-001 | Como usuario, necesito verificar las tareas asignadas y adjuntar archivos de respaldo para que el administrador pueda validar el trabajo. | 5
EPICA 2 | Sistema de semáforo
HU-002 | Como usuario, necesito visualizar el estado de mis tareas a través de un semáforo para saber si están próximas a vencerse o si ya están vencidas. | 3
EPICA 3 | Sistema de correos
HU-003 | Como administrador, necesito enviar correos automáticos a los usuarios cuando se les asignan tareas, para que estén al tanto de sus responsabilidades. | 4
EPICA 4 | Dashboard y reportes
HU-004 | Como administrador, necesito un dashboard con gráficos de tareas, verificaciones y costos, y también la capacidad de exportar estos datos en formato Excel. | 8
EPICA 5 | Formulario de contacto
HU-005 | Como visitante, necesito un formulario de contacto funcional para que pueda comunicarme con el administrador si tengo dudas o problemas con el sistema. | 1
EPICA 6 | Gestión de usuarios y tareas
HU-006 | Como administrador, necesito gestionar usuarios y tareas (crear, editar, eliminar) para asegurar que la información en el sistema esté siempre actualizada. | 5
EPICA 7 | Verificaciones de tareas por administrador
HU-007 | Como administrador, necesito revisar y validar las tareas verificadas por los usuarios para asegurarme de que todo se haya realizado correctamente. | 3
EPICA 8 | Feedback de usuario
HU-008 | Como usuario, necesito poder responder a los comentarios del administrador sobre las tareas para asegurarme de que se han realizado las correcciones necesarias. | 2
31

## Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
1 | HU-001-VERIFICACION | Como un usuario, necesito verificar el cumplimiento de mis tareas asignadas mediante la subida de archivos de respaldo, con la finalidad de que el administrador evalúe mi trabajo y actualice el estado de las tareas. | 4 | T1 | Configurar la funcionalidad para subir archivos de verificación | Antonia Galaz | 4 | Listo
|  |  |  | T2 | Implementar comentarios adicionales para el administrador | Antonia Galaz | 2 | Listo
|  |  |  | T3 | Crear advertencia para la devolución de tareas en pagina feedback | Antonia Galaz | 2 | Listo
|  |  |  | T4 | Configurar compresión de archivos cuando se suben más de dos | Antonia Galaz | 4 | Listo
2 | HU-002-SEMAFORO-USUARIO | Como un usuario, necesito visualizar el estado de mis tareas a través de un semáforo, con la finalidad de identificar rápidamente las tareas según su proximidad a la fecha límite. | 2 | T5 | Desarrollar visualización del semáforo de tareas | Antonia Galaz | 6 | Listo
|  |  |  | T6 | Implementar alertas de atraso | Antonia Galaz | 2 | Listo
3 | HU-003-CORREOS | Como un administrador del sistema, necesito enviar notificaciones automáticas por correo a los usuarios cuando se les asigne una tarea, con la finalidad de garantizar que los usuarios estén informados de sus responsabilidades. | 2 | T7 | Configurar envío automático de correos al asignar tareas | Antonia Galaz | 4 | Listo
|  |  |  | T8 | Personalizar contenido de los correos | Antonia Galaz | 2 | Listo
4 | HU-004-DASHBOARD-REPORTES | Como un administrador del sistema, necesito un dashboard con gráficos y reportes descargables, con la finalidad de analizar datos de tareas, verificaciones y costos para tomar decisiones informadas. | 4 | T9 | Crear gráfico de tareas por semáforo y exportación en Excel | Antonia Galaz | 5 | Listo
|  |  |  | T10 | Implementar reporte de verificaciones por usuario | Antonia Galaz | 5 | Listo
|  |  |  | T11 | Desarrollar reporte de costos por lineamiento | Antonia Galaz | 5 | Listo
|  |  |  | T12 | Implementar reporte de verificaciones por el administrador | Antonia Galaz | 5 | Listo
5 | HU-005-CONTACTO | Como un visitante del sistema, necesito una sección de contacto funcional, con la finalidad de comunicarme con los responsables en caso de consultas o problemas. | 1 | T13 | Desarrollar formulario de contacto funcional | Antonia Galaz | 2 | Listo
6 | HU-006-GESTION-ADMINISTRADOR | Como un administrador, necesito gestionar usuarios, administradores y tareas, con la finalidad de mantener actualizada la información y asignar tareas correctamente. | 3 | T14 | Implementar creación de usuarios y administradores | Antonia Galaz | 5 | Listo
|  |  |  | T15 | Desarrollar módulo de asignación de tareas | Antonia Galaz | 8 | Listo
|  |  |  | T16 | Implementar edición y eliminación de usuarios/tareas | Antonia Galaz | 3 | Listo
7 | HU-007-VERIFICACIONES-ADMINISTRADOR | Como un administrador, necesito gestionar las verificaciones de tareas realizadas por los usuarios, con la finalidad de asegurar la correcta finalización de las tareas asignadas. | 2 | T17 | Desarrollar funcionalidad para la revisión de verificaciones | Antonia Galaz | 5 | Listo
|  |  |  | T18 | Implementar seguimiento de tareas no verificadas | Antonia Galaz | 3 | Listo
8 | HU-008-FEEDBACK-USUARIO | Como un usuario, necesito un apartado para responder al feedback del administrador, con la finalidad de confirmar que las modificaciones solicitadas se han realizado. | 1 | T19 | Desarrollar funcionalidad para revisar feedback de administrador | Antonia Galaz | 2 | Listo

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
HU-001 | 1 | 5 |  |  | 3 |  | 2
HU-002 | 2 | 3 |  | 2 | 1
HU-003 | 3 | 4 | 3 |  |  |  |  | 1
HU-004 | 4 | 8 |  |  |  | 5 |  | 3
HU-005 | 5 | 1 | 1
HU-006 | 6 | 5 | 4 | 1
HU-007 | 7 | 3 |  |  |  |  | 3
HU-008 | 8 | 2 |  |  |  |  | 2
Backlog |  | 31 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4